附件1

委托业务内容和技术要求

（共6标项）

- 标项1：委托业务1－黔西北宣威组Nb-REE富集层野外地质调查

- （一）委托业务名称

黔西北宣威组Nb-REE富集层野外地质调查。

- （二）委托业务主要工作内容及其工作量

- 委托业务1工作量主要有1:5万地质图数字化2幅/2幅（2024年工作量/总工作量，下同）、成果图件编制0幅/2幅、1:10000专项地质测量3km2/9km2、1:25000专项地质测量15km2/30km2、1:500精细地质剖面测量1km/2.5km、1:1000岩石地球化学剖面0km/1km、钻探140m/600 m、槽探（剥土）80m3/170m3、槽探（剥土）地质编录80m/170 m、钻探矿产地质编录120m/600 m、工程点测量3点/10点、刻槽样90m/180 m、岩心样30m/100 m等。

- （三）经费控制数

经费预算最高限价83.23万元。其中2024年度26.00万元，2025年度29.02万元，2026年度28.20万元。

- （四）实施周期

2024年8月-2026年12月，按照项目工作阶段要求进行推进，合作协议一年一签。

- 标项2：委托业务2－贵州省风化-沉积型稀土矿野外地质调查

- （一）委托业务名称

贵州省风化-沉积型稀土矿野外地质调查。

- （二）委托业务主要工作内容及其工作量

- 委托业务2工作量主要有1:5万地质图数字化3幅/3幅（2024年工作量/总工作量，下同）、成果图件编制0张/2张、1:10000专项地质测量3km2/9km2、1:25000专项地质测量15km2/30km2、1:500精细地质剖面测量0.5km/2.5km、1:1000岩石地球化学剖面测量2km/10km、1:1000岩石地球化学剖面布设2km/10km、钻井0m/330m、探槽（剥土）0m3/150m3、固体矿产钻探编录0m/300m、槽探（剥土）地质编录0m/150m、刻槽样0m/150m、工程点测量0点/10点、靶区报告编写0份/1份等。

- （三）经费控制数

经费预算最高限价68.40万元。其中2024年度12.80万元，2025年度26.27万元，2026年度29.33万元。

- （四）实施周期

2024年8月-2026年12月，按照项目工作阶段要求进行推进，合作协议一年一签。

- 标项3：委托业务3－沉积磷矿床野外地质调查

- （一）委托业务名称

沉积磷矿床野外地质调查。

- （二）委托业务主要工作内容及其工作量

- 委托业务3工作量主要有1:5万地质图数字化2幅/4幅（2024年工作量/总工作量，下同）、平面地质图（全开）2幅/6幅、平面地质图（对开）2幅/8幅、剖面图300cm/600cm、柱状图0cm/250cm、1:10000专项地质测量3km2/9km2、1:25000专项地质测量15km2/30km2、1:500精细地质剖面测量1km/2.5km、矿产地质钻探0m/480m、固体矿产钻探编录0m/480m等。

- （三）经费控制数

经费预算最高限价71.93万元。其中2024年度12.35万元，2025年度29.85万元，2026年度29.73万元。

- （四）实施周期

2024年8月-2026年12月，按照项目工作阶段要求进行推进，合作协议一年一签。

- 标项4：委托业务4－富Ni-Co-PGE黑色岩系野外地质调查

- （一）委托业务名称

沉积重晶石矿床野外地质调查。

- 委托业务主要工作内容及其工作量

- 委托业务4工作量主要有地形图数字化0幅/1幅（2024年工作量/总工作量，下同）、地质图计算机成图0幅/1幅、柱状图编制400/1000cm、1:500精细地质剖面测量0.5/2.5km、1:25000专项地质测量15km2/30km2、1:10000专项地质测量3km2/9km2、工程点测量0点/4点、钻探0m/200m、槽探200m3/400m3、槽探编录30m/120 m、岩心编录0m/200m、刻槽样200m/600 m、岩心样0m/200m、靶区报告编写0份/1份等。

- （三）经费控制数

经费预算最高限价57.30万元。其中2024年度11.93万元，2025年度17.32万元，2026年度28.05万元。

- （四）实施周期

2024年8月-2026年12月，按照项目工作阶段要求进行推进，合作协议一年一签。

- 标项5：委托业务5－贵州省黔西南地区钨锡野外地质调查

- （一）委托业务名称

贵州省黔西南地区钨锡野外地质调查。

- （二）委托业务主要工作内容及其工作量

- 委托业务5工作量主要有剖面图地质图计算机成图0cm/150cm（2024年工作量/总工作量，下同）、槽探、剥土、柱状图、地质图计算机成图0cm/120cm、1:50000路线地质调查90km2/120km2、1:25000专项地质测量25/50 km2、1:500精细地质剖面测量1km/2.5km，1:10000构造地球化学测量4km2/14km2、机械岩芯钻探0m/115m、槽探（剥土）60m3/300m3、槽探地质编录60m/300m、矿产地质钻探地质编录0m/115m、刻槽样24m/124m、钻探和槽探样10件/120件、薄片制片0片/50片、钻探岩心样0m/6 m、一般岩矿分析钨、锡、锑、铜30项/192项。

- （三）经费控制数

经费预算最高限价62.65万元。其中2024年度24.53万元，2025年度25.36万元，2026年度12.76万元。

- （四）实施周期

2024年8月-2026年12月，按照项目工作阶段要求进行推进，合作协议一年一签。

- 标项6：委托业务6－贵州省金矿野外调查与找矿预测

- （一）委托业务名称

- 贵州省金锑萤石矿野外调查与找矿预测

- （二）委托业务主要工作内容及其工作量

- 委托业务6工作量主要平面地质图（全开）地质图计算机成图1幅/10幅（2024年工作量/总工作量，下同）、区域地质图1：5万-1：100万地质图计算机成图1幅/3幅、剖面图0cm/200cm、探槽、柱状图0cm/800cm、1:25000专项地质测量15km2/30km2、1:10000专项地质测量3km2/9km2、1:500精细地质剖面测量1km/2.5km，1:10000岩石地球化学测量3km2/5km2、音频大地电磁测深（AMT）80点/160点、1:10000物探剖面布设（热液矿产钻孔验证定位）5km/20km、钻探0m/230m、槽探（剥土）0m3/200m3、一般岩矿分析30项/300项、样品加工30件/300件、地质勘查工作测量2点/6点、钻探地质编录0m/230m、槽探地质编录0m/200m、钻探岩心样采样0m/200m、刻槽样采样0m/100m等。

- （三）经费控制数

经费预算最高限价83.21万元。其中2024年度23.80万元，2025年度29.41万元，2026年度30.00万元。

- （四）实施周期

2024年8月-2026年12月，按照项目工作阶段要求进行推进，合作协议一年一签。